## Product Backlog
Sprint Backlog
Sprint 1 (19 de noviembre - 25 de noviembre de 2024)
Objetivo: Configuración inicial del proyecto y creación de la capa de base de datos.
Identificador | Enunciado de la Historia | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad
HT-001 | Crear el esquema de base de datos inicial | Hecho | 5 horas | Sprint 1 | Alta
HT-002 | Configurar Prisma | Hecho | 3 horas | Sprint 1 | Alta
HT-003 | Implementar modelo de usuarios | Hecho | 3 horas | Sprint 1 | Alta
HT-004 | Implementar modelo de productos | Hecho | 3 horas | Sprint 1 | Alta
HT-005 | Implementar modelo de categorías | Hecho | 3 horas | Sprint 1 | Alta
HT-006 | Probar la conexión a la base de datos | Hecho | 3 horas | Sprint 1 | Alta
Sprint 2 (26 de noviembre - 2 de diciembre de 2024)
Objetivo: Desarrollo de la capa de acceso a datos y funciones CRUD básicas.
Identificador | Enunciado de la Historia | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad
HT-006 | Implementar funciones CRUD para usuarios | Hecho | 4 horas | Sprint 2 | Alta
HT-007 | Implementar funciones CRUD para productos | Hecho | 4 horas | Sprint 2 | Alta
HT-008 | Implementar funciones CRUD para categorías | Hecho | 3 horas | Sprint 2 | Alta
HU-001 | Registro de usuario | Hecho | 5 horas | Sprint 2 | Alta
HT-009 | Probar las funciones CRUD implementadas | Hecho | 4 horas | Sprint 2 | Alta
Sprint 3 (3 de diciembre - 9 de diciembre de 2024)
Objetivo: Desarrollo de lógica de negocio para usuarios y productos.
Identificador | Enunciado de la Historia | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad
HU-002 | Inicio de sesión | Hecho | 4 horas | Sprint 3 | Alta
HU-003 | Visualización de productos | Hecho | 6 horas | Sprint 3 | Alta
HT-011 | Implementar validación de stock | Hecho | 4 horas | Sprint 3 | Alta
HU-004 | Agregar producto al carrito | Hecho | 5 horas | Sprint 3 | Alta
HT-010 | Configurar relación entre carrito y productos | Hecho | 1 hora | Sprint 3 | Alta
Sprint 4 (10 de diciembre - 16 de diciembre de 2024)
Objetivo: Finalizar la lógica del carrito y preparar la base para la gestión de pedidos
Identificador | Enunciado de la Historia | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad
HU-005 | Gestionar el carrito | Hecho | 4 horas | Sprint 4 | Alta
HU-013 | Eliminar productos del carrito | Hecho | 4 horas | Sprint 4 | Media
HT-013 | Probar las funcionalidades del carrito | Hecho | 1 hora | Sprint 4 | Alta
HU-010 | Métodos de pago | Hecho | 5 horas | Sprint 4 | Alta
HU-012 | Métodos de envío | Hecho | 5 horas | Sprint 4 | Alta
Sprint 5 (17 de diciembre - 23 de diciembre de 2024)
Objetivo: Completar la lógica de pedidos integrando los métodos de pago y envío.
Identificador | Enunciado de la Historia | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad
HT-012 | Implementar validación de pedidos | Hecho | 5 horas | Sprint 5 | Alta
HU-006 | Realizar pedido | Hecho | 6 horas | Sprint 5 | Alta
HT-029 | Implementar lógica para métodos de pago | Hecho | 4 horas | Sprint 5 | Alta
HT-030 | Implementar lógica para métodos de envío | Hecho | 4 horas | Sprint 5 | Alta
Sprint 6 (24 de diciembre - 30 de diciembre de 2024)
Objetivo: Gestión de estados y devoluciones.
Identificador | Enunciado de la Historia | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad
HT-031 | Probar la integración de métodos | Hecho | 2 horas | Sprint 6 | Alta
HT-033 | Implementar lógica para estados de pedidos | Hecho | 5 horas | Sprint 6 | Alta
HU-011 | Ver estado del pedido | Hecho | 5 horas | Sprint 6 | Alta
HU-008 | Solicitar devolución | Hecho | 6 horas | Sprint 6 | Media
Sprint 7 (31 de diciembre - 6 de enero de 2025)
Objetivo: Implementar funcionalidades adicionales y mejorar el flujo de gestión de promociones.
Identificador | Enunciado de la Historia | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad
HT-034 | Implementar lógica para estados de devoluciones | Hecho | 4 horas | Sprint 7 | Alta
HT-053 | Implementar auditoría del sistema | Hecho | 6 horas | Sprint 7 | Alta
HU-009 | Aplicar promociones | Hecho | 6 horas | Sprint 7 | Alta
Sprint 8 (7 de enero - 13 de enero de 2025)
Objetivo: Completar la lógica de poromociones, diseñar y conectar las pantallas de la interfaz de usuario.
Identificador | Enunciado de la Historia | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad
HT-025 | Implementar lógica para aplicar promociones | Hecho | 5 horas | Sprint 8 | Alta
HT-015 | Diseñar la pantalla de registro de usuarios | Hecho | 3 horas | Sprint 8 | Media
HT-016 | Diseñar la pantalla de inicio de sesión | Hecho | 3 horas | Sprint 8 | Media
HT-017 | Diseñar la pantalla de listado de productos | Hecho | 4 horas | Sprint 8 | Media
Sprint 9 (14 de enero - 20 de enero de 2025)
Objetivo: Refinar la funcionalidad de gestión de estados y pruebas adicionales.
Identificador | Enunciado de la Historia | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad
HT-026 | Añadir validaciones para la gestión de inventarios | Hecho | 5 horas | Sprint 9 | Alta
HT-013 | Probar integración de promociones e inventarios | To Do | 4 horas | Sprint 9 | Alta
HU-015 | Configuración de estados | To Do | 6 horas | Sprint 9 | Media
HT-035 | Diseñar notificaciones basadas en cambios de estado | To Do | 6 horas | Sprint 9 | Media
HT-036 | Probar los flujos de cambio de estado | To Do | 4 horas | Sprint 9 | Alta
HU-014 | Revisar historial de pedidos | To Do | 4 horas | Sprint 9 | Media
Sprint 10 (21 de enero - 27 de enero de 2025)
Objetivo: Realizar pruebas completas e integración final.
Identificador | Enunciado de la Historia | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad
HT-018 | Diseñar la pantalla de carrito de compras | To Do | 4 horas | Sprint 10 | Media
HT-019 | Diseñar la pantalla de confirmación de pedidos | To Do | 4 horas | Sprint 10 | Media
HT-020 | Probar el flujo completo entre las pantallas | To Do | 2 horas | Sprint 10 | Alta
HT-041 | Implementar pruebas de carga en las funcionalidades | To Do | 5 horas | Sprint 10 | Alta
HT-042 | Probar la integración entre capas | To Do | 6 horas | Sprint 10 | Alta
HT-043 | Documentar los casos de prueba realizados | To Do | 4 horas | Sprint 10 | Alta
HT-044 | Optimizar consultas y endpoints detectados | To Do | 5 horas | Sprint 10 | Media
Sprint 11 (28 de enero - 3 de febrero de 2025)
Objetivo: Ajustar la funcionalidad basada en feedback y realizar pruebas finales.
Identificador | Enunciado de la Historia | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad
HT-045 | Revisar y ajustar las validaciones de entrada de datos | To Do | 4 horas | Sprint 11 | Alta
HT-046 | Ajustar diseño de las pantallas según feedback | To Do | 5 horas | Sprint 11 | Media
HT-047 | Realizar pruebas finales del sistema completo | To Do | 6 horas | Sprint 11 | Alta
HT-048 | Documentar la funcionalidad final | To Do | 5 horas | Sprint 11 | Alta
Sprint 12 (4 de febrero - 11 de febrero de 2025)
Objetivo: Desplegar el sistema y cerrar el proyecto.
Identificador | Enunciado de la Historia | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad
HT-049 | Configurar el entorno de producción | To Do | 5 horas | Sprint 12 | Alta
HT-050 | Desplegar la aplicación en el servidor | To Do | 6 horas | Sprint 12 | Alta
HT-051 | Preparar manuales para usuarios y administradores | To Do | 4 horas | Sprint 12 | Media
HT-052 | Presentar el proyecto y entregarlo | To Do | 5 horas | Sprint 12 | Alta

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.