## Product Backlog
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
ID | Enunciado de la Historia | Descripción | Dimensión / Esfuerzo | Prioridad | Sprint | Estado
HT-001 | Crear el esquema de base de datos inicial | Crear el esquema inicial para las tablas de usuarios, productos, categorías, pedidos y carrito. | 5 horas | Alta | Sprint 1 | Hecho
HT-002 | Configurar Prisma | Configurar Prisma como ORM para la interacción con la base de datos. | 3 horas | Alta | Sprint 1 | Hecho
HT-003 | Implementar modelo de usuarios | Crear el modelo para gestionar usuarios, con validaciones de datos. | 3 horas | Alta | Sprint 1 | Hecho
HT-004 | Implementar modelo de productos | Crear el modelo para gestionar productos, con validaciones de datos. | 3 horas | Alta | Sprint 1 | Hecho
HT-005 | Implementar modelo de categorías | Crear el modelo para gestionar categorías, con validaciones de datos. | 3 horas | Alta | Sprint 1 | Hecho
HT-006 | Probar la conexión a la base de datos | Validar que la conexión a la base de datos funciona correctamente. | 3 horas | Alta | Sprint 1 | Hecho
HT-007 | Implementar funciones CRUD para usuarios | Implementar las funciones CRUD necesarias para usuarios en la capa de acceso a datos. | 4 horas | Alta | Sprint 2 | Hecho
HT-008 | Implementar funciones CRUD para productos | Implementar las funciones CRUD necesarias para productos en la capa de acceso a datos. | 4 horas | Alta | Sprint 2 | Hecho
HT-009 | Probar las funciones CRUD implementadas | Validar que las funciones CRUD desarrolladas operan correctamente. | 4 horas | Alta | Sprint 2 | Hecho
HU-001 | Registro de usuario | Permitir que los clientes se registren en la plataforma para acceder a funcionalidades personalizadas. | 5 horas | Alta | Sprint 2 | Hecho
HU-002 | Inicio de sesión | Implementar un sistema de inicio de sesión para clientes registrados. | 4 horas | Alta | Sprint 3 | Hecho
HU-003 | Visualización de productos | Crear un catálogo de productos donde los clientes puedan ver información básica como nombre y precio. | 6 horas | Alta | Sprint 3 | Hecho
HU-004 | Agregar producto al carrito | Permitir que los clientes agreguen productos al carrito de compras. | 5 horas | Alta | Sprint 3 | Hecho
HT-010 | Configurar relación entre carrito y productos | Configurar la relación entre carrito y productos para permitir operaciones en conjunto. | 1 hora | Alta | Sprint 3 | Hecho
HU-005 | Gestionar el carrito | Implementar la funcionalidad para que los clientes puedan modificar cantidades en el carrito. | 4 horas | Alta | Sprint 4 | Hecho
HU-013 | Eliminar productos del carrito | Permitir que los clientes eliminen productos seleccionados del carrito antes de realizar el pedido. | 4 horas | Media | Sprint 4 | Hecho
HT-013 | Probar las funcionalidades del carrito | Verificar que las operaciones del carrito funcionen correctamente (agregar, eliminar, actualizar). | 1 hora | Alta | Sprint 4 | Hecho
HU-010 | Métodos de pago | Permitir que los clientes seleccionen un método de pago para completar su compra. | 5 horas | Alta | Sprint 4 | Hecho
HU-012 | Métodos de envío | Permitir que los clientes seleccionen un método de envío para recibir sus productos. | 5 horas | Alta | Sprint 4 | Hecho
HT-012 | Implementar validación de pedidos | Crear lógica para validar los datos del pedido antes de registrarlos. | 5 horas | Alta | Sprint 5 | Hecho
HU-006 | Realizar pedido | Implementar la funcionalidad para que los clientes puedan confirmar y procesar sus pedidos. | 6 horas | Alta | Sprint 5 | Hecho
HT-029 | Implementar lógica para métodos de pago | Crear lógica para registrar, validar y seleccionar métodos de pago. | 4 horas | Alta | Sprint 5 | Hecho
HT-030 | Implementar lógica para métodos de envío | Crear lógica para registrar y seleccionar métodos de envío. | 4 horas | Alta | Sprint 5 | Hecho
HT-031 | Probar la integración de métodos | Validar que los métodos de pago y envío funcionen correctamente durante el proceso de pedido. | 2 horas | Alta | Sprint 6 | Hecho
HT-033 | Implementar lógica para estados de pedidos | Crear lógica para gestionar los estados de un pedido, desde "Procesando" hasta "Entregado". | 5 horas | Alta | Sprint 6 | Hecho
HU-011 | Ver estado del pedido | Mostrar al cliente el estado actual de sus pedidos. | 5 horas | Alta | Sprint 6 | Hecho
HU-008 | Solicitar devolución | Permitir que los clientes soliciten devoluciones en caso de inconformidades. | 6 horas | Media | Sprint 6 | Hecho
HT-034 | Implementar lógica para estados de devoluciones | Crear lógica para gestionar los estados de una devolución ("Pendiente", "Aceptada", "Rechazada"). | 4 horas | Alta | Sprint 7 | Hecho
HT-026 | Añadir validaciones para la gestión de inventarios | Crear validaciones para evitar que se vendan productos sin stock o que los inventarios se desactualicen. | 5 horas | Alta | Sprint 7 | Hecho
HT-053 | Implementar auditoría del sistema | Diseñar un módulo que registre las actividades principales del sistema. | 6 horas | Alta | Sprint 7 | Hecho
HU-009 | Aplicar promociones | Implementar un sistema para que los administradores puedan configurar promociones en productos. | 6 horas | Media | Sprint 7 | Hecho
HT-025 | Implementar lógica para aplicar promociones | Crear lógica para aplicar descuentos en productos y reflejarlos en el carrito y pedidos. | 5 horas | Alta | Sprint 8 | Hecho
HT-015 | Diseñar la pantalla de registro de usuarios | Diseñar la pantalla de registro para que los usuarios puedan acceder a la plataforma. | 3 horas | Media | Sprint 8 | Hecho
HT-016 | Diseñar la pantalla de inicio de sesión | Diseñar la pantalla para que los usuarios puedan ingresar sus credenciales de acceso. | 3 horas | Media | Sprint 8 | Hecho
HT-017 | Diseñar la pantalla de listado de productos | Diseñar la interfaz para mostrar un catálogo de productos con filtros y opciones de búsqueda. | 4 horas | Media | Sprint 8 | Hecho
HU-015 | Configuración de estados | Permitir a los administradores gestionar los estados disponibles en pedidos y devoluciones. | 6 horas | Media | Sprint 9 | Por hacer
HT-035 | Diseñar notificaciones basadas en cambios de estado | Crear un sistema de notificaciones para informar a los clientes sobre cambios en pedidos y devoluciones. | 6 horas | Media | Sprint 9 | Por hacer
HT-036 | Probar los flujos de cambio de estado | Validar que las notificaciones y actualizaciones de estado se reflejen correctamente en la base de datos. | 4 horas | Alta | Sprint 9 | Por hacer
HU-014 | Revisar historial de pedidos | Permitir que los clientes revisen su historial de pedidos para consultar detalles de compras pasadas. | 4 horas | Media | Sprint 9 | Por hacer
HT-018 | Diseñar la pantalla de carrito de compras | Diseñar la interfaz para gestionar productos seleccionados en el carrito. | 4 horas | Media | Sprint 10 | Por hacer
HT-019 | Diseñar la pantalla de confirmación de pedidos | Diseñar la interfaz donde los clientes confirmen su pedido antes de realizar el pago. | 4 horas | Media | Sprint 10 | Por hacer
HT-020 | Probar el flujo completo entre las pantallas | Validar que todas las pantallas diseñadas interactúen correctamente entre sí. | 2 horas | Alta | Sprint 10 | Por hacer
HT-041 | Implementar pruebas de carga en las funcionalidades | Ejecutar pruebas de carga en las principales funcionalidades del sistema (registro, carrito, pedidos). | 5 horas | Alta | Sprint 10 | Por hacer
HT-042 | Probar la integración entre capas | Validar la interacción entre las diferentes capas del sistema (base de datos, lógica y presentación). | 6 horas | Alta | Sprint 10 | Por hacer
HT-043 | Documentar los casos de prueba realizados | Crear documentación detallada de las pruebas realizadas en el sistema. | 4 horas | Alta | Sprint 10 | Por hacer
HT-044 | Optimizar consultas y endpoints detectados | Mejorar el rendimiento de las consultas y endpoints identificados durante las pruebas. | 5 horas | Media | Sprint 10 | Por hacer
HT-045 | Revisar y ajustar las validaciones de entrada de datos | Mejorar las validaciones existentes para garantizar datos consistentes y seguros. | 4 horas | Alta | Sprint 11 | Por hacer
HT-046 | Ajustar diseño de las pantallas según feedback | Incorporar cambios de diseño en las pantallas basados en retroalimentación de pruebas de usuario. | 5 horas | Media | Sprint 11 | Por hacer
HT-047 | Realizar pruebas finales del sistema completo | Validar que todas las funcionalidades operen correctamente en un entorno simulado. | 6 horas | Alta | Sprint 11 | Por hacer
HT-048 | Documentar la funcionalidad final | Crear documentación que describa el sistema completo, sus funciones y flujos. | 5 horas | Alta | Sprint 11 | Por hacer
HT-049 | Configurar el entorno de producción | Preparar la infraestructura y los servicios necesarios para el despliegue del sistema. | 5 horas | Alta | Sprint 12 | Por hacer
HT-050 | Desplegar la aplicación en el servidor | Subir el sistema a un servidor de producción y validar su correcto funcionamiento. | 6 horas | Alta | Sprint 12 | Por hacer
HT-051 | Preparar manuales para usuarios y administradores | Crear guías para los usuarios finales y administradores del sistema. | 4 horas | Media | Sprint 12 | Por hacer
HT-052 | Presentar el proyecto y entregarlo | Realizar la presentación final del proyecto a los stakeholders y realizar la entrega formal. | 5 horas | Alta | Sprint 12 | Por hacer