## Historias de Usuario
Historias de Usuario
ID | Título | Descripción | Estimación | Prioridad | Dependencias | Pruebas de Aceptación
HU001 | Desarrollo del diseño de la base de datos | Como desarrollador, quiero diseñar la base de datos para almacenar toda la información necesaria del sistema de e-commerce. | 5 | Alta | - | 1. Revisar que el modelo cumple los requerimientos funcionales.
2. Validar que todas las entidades están relacionadas correctamente.
3. Verificar que no existen redundancias innecesarias.
HU002 | Crear nuevos productos en el inventario | Como usuario-vendedor, quiero crear nuevos productos en el inventario para mantener actualizado mi catálogo. | 5 | Alta | HU001 | 1. Verificar que los productos se guardan correctamente en la base de datos.
2. Probar que los campos requeridos son validados.
3. Comprobar que los productos son visibles en el inventario.
HU003 | Visualizar productos | Como usuario-cliente, quiero visualizar productos con detalles completos para tomar decisiones informadas de compra. | 4 | Alta | HU001, HU002 | 1. Verificar que los productos se muestran con la información completa y correctamente formateada.
2. Comprobar que las imágenes se cargan adecuadamente.
3. Validar que se puede acceder al detalle de cada producto.
HU004 | Actualizar productos | Como usuario-vendedor, quiero actualizar los datos de productos existentes para corregir errores o añadir información. | 6 | Media | HU002 | 1. Validar que los cambios en los productos se reflejan en la base de datos.
2. Probar que solo el usuario autorizado puede realizar cambios.
3. Comprobar que las actualizaciones se muestran en la interfaz de usuario.
HU005 | Eliminar productos | Como usuario-vendedor, quiero eliminar productos con confirmación previa para mantener mi catálogo organizado. | 4 | Media | HU002 | 1. Validar que al eliminar un producto este no aparece más en el catálogo.
2. Probar que se solicita una confirmación antes de la eliminación.
3. Verificar que la base de datos refleja el cambio correctamente.
HU006 | Implementar análisis de demanda con IA | Como usuario-administrador, quiero implementar análisis de demanda con IA para prever tendencias y mejorar la gestión del inventario. | 12 | Alta | HU001 | 1. Probar que el modelo predictivo genera resultados coherentes con datos históricos.
2. Validar que las predicciones se muestran en un formato claro.
3. Verificar que las recomendaciones son útiles para la toma de decisiones.
HU007 | Dashboard de tendencias | Como usuario-cliente, quiero un dashboard que visualice tendencias en tiempo real para identificar productos populares. | 10 | Alta | HU006 | 1. Validar que el dashboard muestra las tendencias correctamente.
2. Comprobar que los datos se actualizan en tiempo real.
3. Probar que las gráficas y visualizaciones son claras y comprensibles.
HU008 | Aplicar filtros a productos | Como usuario-cliente, quiero aplicar filtros avanzados a productos para encontrar los artículos que mejor se ajusten a mis necesidades. | 6 | Media | HU003 | 1. Probar que los filtros funcionan correctamente para cada categoría.
2. Validar que se pueden aplicar múltiples filtros simultáneamente.
3. Verificar que los resultados coinciden con los criterios seleccionados.
HU009 | Métodos de pago variados | Como usuario-cliente, quiero pagar con métodos variados al finalizar la compra para mayor flexibilidad. | 8 | Alta | HU001, HU003 | 1. Verificar que todos los métodos de pago configurados funcionan correctamente.
2. Validar que las transacciones se procesan de manera segura.
3. Probar que se genera un recibo tras el pago exitoso.
HU010 | Conexión segura | Como usuario-cliente, quiero que la conexión sea segura al realizar transacciones para proteger mi información personal y bancaria. | 3 | Alta | HU009 | 1. Validar que todas las conexiones usan HTTPS.
2. Probar que los datos sensibles se encriptan antes de ser enviados.
3. Verificar que se generan alertas ante intentos de conexión no seguros.
HU011 | Confirmación de transacciones | Como usuario-cliente, quiero recibir confirmación y notificaciones de transacciones exitosas para mayor tranquilidad. | 5 | Alta | HU009 | 1. Probar que se envían notificaciones al correo o número registrado después de cada transacción.
2. Validar que la información en la notificación es precisa y corresponde a la transacción realizada.
3. Comprobar que las notificaciones llegan en tiempo razonable.
HU012 | Registro de perfil de vendedor | Como usuario-vendedor, quiero registrar mi perfil detallado para gestionar mis productos y transacciones. | 6 | Alta | - | 1. Validar que todos los campos requeridos para el registro se completan correctamente.
2. Probar que el perfil se guarda en la base de datos.
3. Comprobar que el usuario puede acceder y editar su perfil después del registro.
HU013 | Gestión de pedidos | Como usuario-vendedor, quiero gestionar los pedidos y los envíos de mis productos para asegurar la entrega efectiva. | 8 | Alta | HU012 | 1. Probar que los pedidos aparecen en el panel del vendedor con el estado correcto.
2. Validar que los estados del pedido pueden cambiarse correctamente.
3. Verificar que los cambios en los pedidos se reflejan en la base de datos.
HU014 | Navegación eficiente de productos | Como usuario-cliente, quiero buscar productos de forma eficiente para encontrar lo que necesito rápidamente. | 7 | Alta | HU003 | 1. Validar que la búsqueda devuelve resultados relevantes según el término ingresado.
2. Probar que la velocidad de búsqueda es adecuada.
3. Comprobar que se pueden realizar búsquedas por categoría y palabras clave.
HU015 | Gestión del carrito de compras | Como usuario-cliente, quiero gestionar mi carrito de compras fácilmente para organizar mi proceso de compra. | 10 | Alta | HU009, HU003 | 1. Probar que los productos pueden añadirse y eliminarse del carrito correctamente.
2. Validar que el carrito muestra los totales calculados dinámicamente.
3. Comprobar que el carrito persiste si el usuario abandona y regresa a la sesión.
HU016 | Aprobación de perfiles de vendedores | Como usuario-administrador, quiero aprobar o eliminar perfiles de vendedores para garantizar la calidad del sistema. | 4 | Alta | HU012 | 1. Validar que el administrador puede aprobar nuevos perfiles de vendedores.
2. Probar que la eliminación de perfiles bloquea el acceso del vendedor afectado.
3. Verificar que los cambios en los perfiles se reflejan inmediatamente en el sistema.
HU017 | Monitoreo de transacciones | Como usuario-administrador, quiero monitorear transacciones para prevenir fraudes y garantizar la seguridad del sistema. | 6 | Alta | HU009, HU010 | 1. Probar que el monitoreo permite visualizar todas las transacciones realizadas.
2. Validar que se generan alertas ante patrones sospechosos.
3. Verificar que las transacciones monitoreadas se guardan en un historial accesible.
XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]

## Product Backlog
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
| Elección y definición del tema | Definir tema | Realizado | 2 horas | Sprint 1 | Alta | Tema definido previamente.
HU001 | Desarrollo del diseño de la base de datos | Diseño base de datos | Por hacer | 10 horas | Sprint 1
HT001 | Configurar la base de datos inicial | Historia Técnica | Por hacer | 12 horas | Sprint 1 | Alta
HU002 | Como usuario-vendedor, quiero crear nuevos productos en el inventario. | Crear productos | Por hacer | 5 horas | Sprint 1 | Alta | Incluye validaciones básicas.
HT002 | Crear la estructura y el modelo para productos. | Modelo productos | Por hacer | 3 horas | Sprint 1 | Alta | Diseñar tablas y relaciones en la base de datos.
HU003 | Como usuario-cliente, quiero visualizar productos con detalles completos. | Visualizar productos | Por hacer | 4 horas | Sprint 1 | Alta | Interfaz inicial para mostrar productos.
HT003 | Como desarrollador, quiero crear consultas para obtener productos. | Consultas productos | Por hacer | 3 horas | Sprint 1 | Alta | SQL para consultas con filtros básicos.
HU004 | Como usuario-vendedor, quiero actualizar los datos de productos existentes. | Actualizar productos | Por hacer | 6 horas | Sprint 2 | Media | Validaciones complejas para datos.
HT004 | Como desarrollador, quiero crear una API para actualizar productos. | API actualizar | Por hacer | 4 horas | Sprint 2 | Media | Endpoint para actualizar datos.
HU005 | Como usuario-vendedor, quiero eliminar productos con confirmación previa. | Eliminar productos | Por hacer | 4 horas | Sprint 2 | Media | Requiere verificar dependencias antes de eliminar.
HT005 | Crear una API para eliminar productos. | API eliminar | Por hacer | 3 horas | Sprint 2 | Media | Endpoint para eliminar productos.
HU006 | Como usuario-administrador, quiero implementar análisis de demanda con IA. | Análisis de demanda | Por hacer | 12 horas | Sprint 3 | Alta | Involucra configuración inicial de IA.
HT006 | Como desarrollador, quiero crear un modelo predictivo para el análisis de demanda. | Modelo predictivo | Por hacer | 8 horas | Sprint 3 | Alta | Configuración de librerías de IA (scikit-learn, TensorFlow).
HU007 | Como usuario-cliente, quiero un dashboard que visualice tendencias en tiempo real. | Dashboard tendencias | Por hacer | 10 horas | Sprint 4 | Alta | Gráficos dinámicos en tiempo real.
HT007 | Configurar herramientas de visualización gráfica. | Visualización gráfica | Por hacer | 6 horas | Sprint 4 | Alta | Uso de librerías como Chart.js o D3.js.
HU008 | Como usuario-cliente, quiero aplicar filtros avanzados a productos. | Filtrar productos | Por hacer | 6 horas | Sprint 5 | Media | Segmentación dinámica basada en atributos.
HT008 | Crear consultas avanzadas para los filtros. | Consultas avanzadas | Por hacer | 3 horas | Sprint 5 | Media | Consultas SQL optimizadas.
HU009 | Como usuario-cliente, quiero pagar con métodos variados al finalizar la compra. | Métodos de pago | Por hacer | 8 horas | Sprint 6 | Alta | Usar APIs como Stripe o PayPal.
HT009 | Como desarrollador, quiero integrar múltiples pasarelas de pago. | Integración pago | Por hacer | 6 horas | Sprint 6 | Alta | Validar respuestas y errores de las pasarelas.
HU010 | Como usuario-cliente, quiero que la conexión sea segura al realizar transacciones. | Conexión segura | Por hacer | 3 horas | Sprint 6 | Alta | Configuración SSL.
HU011 | Como usuario-cliente, quiero recibir confirmación y notificaciones de transacciones exitosas. | Confirmar transacciones | Por hacer | 5 horas | Sprint 7 | Alta | Incluye correos automáticos.
HT011 | Implementar un servicio de notificaciones. | Servicio notificaciones | Por hacer | 4 horas | Sprint 7 | Alta | Servicio de correo y notificaciones push.
HU012 | Como usuario-vendedor, quiero registrar mi perfil detallado. | Registro vendedor | Por hacer | 6 horas | Sprint 7 | Alta | Validaciones básicas para datos.
HU013 | Como usuario-vendedor, quiero gestionar los pedidos y los envíos de mis productos. | Gestión de pedidos | Por hacer | 8 horas | Sprint 8 | Alta | Requiere cambios de estados dinámicos.
HT013 | Crear un flujo para cambios de estado en los pedidos. | Flujo estado pedidos | Por hacer | 6 horas | Sprint 8 | Alta | Implementación de estados y su transición.
HU014 | Como usuario-cliente, quiero buscar productos de forma eficiente. | Navegación productos | Por hacer | 7 horas | Sprint 8 | Alta | Mejorar la experiencia de búsqueda.
HT014 | Optimizar el motor de búsqueda para mejor rendimiento. | Optimizar búsqueda | Por hacer | 6 horas | Sprint 8 | Alta | Implementar ElasticSearch o herramientas similares.
HU015 | Como usuario-cliente, quiero gestionar mi carrito de compras fácilmente. | Gestión carrito | Por hacer | 10 horas | Sprint 9 | Alta | Total dinámico e integración con pagos.
HT015 | Crear la lógica para calcular totales dinámicos en el carrito. | Lógica carrito | Por hacer | 6 horas | Sprint 9 | Alta | Cálculo dinámico de totales en el carrito.
HU016 | Como usuario-administrador, quiero aprobar o eliminar perfiles de vendedores. | Aprobación perfiles | Por hacer | 4 horas | Sprint 9 | Alta | Panel para revisión de solicitudes.
HU017 | Como usuario-administrador, quiero monitorear transacciones para prevenir fraudes. | Monitorear transacciones | Por hacer | 6 horas | Sprint 10 | Alta | Gráficos con análisis en tiempo real.
HT017 | Crear consultas avanzadas para el monitoreo de transacciones. | Consultas monitoreo | Por hacer | 4 horas | Sprint 10 | Alta | SQL avanzado para identificar irregularidades.
XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.