## Historias de Usuario
Historias Técnicas
ID | Título | Descripción | Estimación | Prioridad | Dependencias | Criterios de Evaluación
HT-001 | Crear el esquema de base de datos | Crear el esquema inicial para las tablas de usuarios, productos, categorías, pedidos y carrito en Prisma. | 5 horas | Alta | N/A | - Las tablas deben crearse correctamente según el diseño.
- El esquema debe reflejar relaciones adecuadas entre las entidades.
HT-002 | Configurar Prisma | Configurar Prisma como ORM para la interacción con la base de datos. | 3 horas | Alta | HT-001 | - Prisma debe conectarse correctamente a la base de datos.
- Las consultas básicas deben ejecutarse sin errores.
HT-003 | Implementar modelo de usuarios | Crear el modelo para gestionar usuarios, con validaciones de datos. | 3 horas | Alta | HT-001 | - El modelo de usuarios debe reflejar correctamente las columnas definidas.
- Las validaciones deben prevenir datos inconsistentes.
HT-004 | Implementar modelo de productos | Crear el modelo para gestionar productos, incluyendo categorías y precios. | 3 horas | Alta | HT-001 | - El modelo debe permitir operaciones CRUD completas.
- Los precios y categorías deben registrarse adecuadamente.
HT-005 | Implementar modelo de categorías | Crear el modelo para asociar productos a categorías. | 3 horas | Alta | HT-001 | - El modelo debe permitir asociar correctamente productos a categorías.
HT-006 | Implementar funciones CRUD de usuarios | Implementar las funciones CRUD necesarias para usuarios en la capa de acceso a datos. | 4 horas | Alta | HT-003 | - Las funciones CRUD deben operar correctamente en la tabla de usuarios.
- Incluir validaciones para operaciones de escritura.
HT-007 | Implementar funciones CRUD de productos | Implementar las funciones CRUD necesarias para productos en la capa de acceso a datos. | 4 horas | Alta | HT-004 | - Los productos deben ser manipulados correctamente en la base de datos.
- Validar que los datos sean consistentes en cada operación.
HT-008 | Implementar funciones CRUD de categorías | Implementar las funciones CRUD necesarias para categorías en la capa de acceso a datos. | 3 horas | Alta | HT-005 | - Las categorías deben ser gestionadas correctamente desde la base de datos.
HT-009 | Implementar CRUD para promociones | Implementar las funciones necesarias para gestionar promociones en la base de datos. | 4 horas | Alta | HT-002 | - Las promociones deben ser creadas, editadas y eliminadas correctamente.
- Validar que las reglas promocionales sean consistentes.
HT-010 | Relación entre carrito y productos | Configurar la relación entre carrito y productos para permitir operaciones en conjunto. | 4 horas | Alta | HT-001, HT-004 | - Los carritos deben poder contener productos con cantidades y precios precisos.
HT-011 | Implementar validación de stock | Añadir validaciones para asegurar que el stock de productos se actualice correctamente durante las operaciones del carrito. | 4 horas | Alta | HT-007 | - El stock debe disminuir o impedir la operación si no es suficiente.
HT-012 | Implementar validación de pedidos | Crear lógica para validar los datos del pedido antes de registrarlos, como stock disponible y dirección de envío válida. | 5 horas | Alta | HT-010, HU-005 | - Un pedido no debe poder registrarse si algún dato es inválido.
- Validar correctamente la disponibilidad de stock.
HT-013 | Probar funcionalidades del carrito | Verificar que las operaciones del carrito funcionen correctamente (agregar, eliminar, actualizar cantidades). | 3 horas | Alta | HT-010 | - Todas las operaciones del carrito deben ejecutarse sin errores.
HT-025 | Implementar lógica para aplicar promociones | Crear lógica para aplicar descuentos en productos y reflejarlos en el carrito y pedidos. | 5 horas | Alta | HT-009 | - Las promociones deben aplicarse correctamente en los totales del carrito y pedidos.
HT-026 | Validaciones en la gestión de inventarios | Crear validaciones para evitar que se vendan productos sin stock o que los inventarios se desactualicen. | 4 horas | Alta | HT-011 | - El inventario debe reflejar correctamente las operaciones de compra y devolución.
HT-053 | Implementar auditoría del sistema | Diseñar e implementar un módulo que registre las actividades principales del sistema (altas, modificaciones, eliminaciones) para garantizar trazabilidad y seguridad. | 6 horas | Alta | HT-001, HT-006 | - El sistema debe registrar eventos críticos en un log seguro.
- Los registros deben incluir usuario, fecha, hora, y acción realizada.
XX-XXXX-XXXX | Como un [Rol], necesito [descripción de la funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.