## Historias de Usuario
Historias Técnicas
ID | Título | Descripción | Estimación | Prioridad | Dependencias | Criterios de Evaluación | Estado
HT-001 | Crear el esquema de base de datos | Crear el esquema inicial para las tablas de usuarios, productos, categorías, pedidos y carrito. | 5 horas | Alta | N/A | - Las tablas deben crearse correctamente según el diseño. | TRUE
[6 empty] | - El esquema debe reflejar relaciones adecuadas entre las entidades. | TRUE
HT-002 | Configurar Prisma | Configurar Prisma como ORM para la interacción con la base de datos. | 3 horas | Alta | HT-001 | - Prisma debe conectarse correctamente a la base de datos. | TRUE
[6 empty] | - Las consultas básicas deben ejecutarse sin errores. | TRUE
HT-003 | Implementar modelo de usuarios | Crear el modelo para gestionar usuarios, con validaciones de datos. | 3 horas | Alta | HT-001 | - El modelo de usuarios debe reflejar correctamente las columnas definidas. | TRUE
[6 empty] | - Las validaciones deben prevenir datos inconsistentes. | TRUE
HT-004 | Implementar modelo de productos | Crear el modelo para gestionar productos, incluyendo categorías y precios. | 3 horas | Alta | HT-001 | - El modelo debe permitir operaciones CRUD completas. | TRUE
[6 empty] | - Los precios y categorías deben registrarse adecuadamente. | TRUE
HT-005 | Implementar modelo de categorías | Crear el modelo para asociar productos a categorías. | 3 horas | Alta | HT-001 | - El modelo debe permitir asociar correctamente productos a categorías. | TRUE
HT-006 | Implementar funciones CRUD de usuarios | Implementar las funciones CRUD necesarias para usuarios en la capa de acceso a datos. | 4 horas | Alta | HT-003 | - Las funciones CRUD deben operar correctamente en la tabla de usuarios. | TRUE
[6 empty] | - Incluir validaciones para operaciones de escritura. | TRUE
HT-007 | Implementar funciones CRUD de productos | Implementar las funciones CRUD necesarias para productos en la capa de acceso a datos. | 4 horas | Alta | HT-004 | - Los productos deben ser manipulados correctamente en la base de datos. | TRUE
[6 empty] | - Validar que los datos sean consistentes en cada operación. | TRUE
HT-008 | Implementar funciones CRUD de categorías | Implementar las funciones CRUD necesarias para categorías en la capa de acceso a datos. | 3 horas | Alta | HT-005 | - Las categorías deben ser gestionadas correctamente desde la base de datos. | TRUE
HT-009 | Implementar CRUD para promociones | Implementar las funciones necesarias para gestionar promociones en la base de datos. | 4 horas | Alta | HT-002 | - Las promociones deben ser creadas, editadas y eliminadas correctamente. | TRUE
[6 empty] | - Validar que las reglas promocionales sean consistentes. | TRUE
HT-010 | Relación entre carrito y productos | Configurar la relación entre carrito y productos para permitir operaciones en conjunto. | 4 horas | Alta | HT-001, HT-004 | - Los carritos deben poder contener productos con cantidades y precios precisos. | TRUE
HT-011 | Implementar validación de stock | Añadir validaciones para asegurar que el stock de productos se actualice correctamente durante las operaciones del carrito. | 4 horas | Alta | HT-007 | - El stock debe disminuir o impedir la operación si no es suficiente. | TRUE
HT-012 | Implementar validación de pedidos | Crear lógica para validar los datos del pedido antes de registrarlos, como stock disponible y dirección de envío válida. | 5 horas | Alta | HT-010, HU-005 | - Un pedido no debe poder registrarse si algún dato es inválido. | TRUE
[6 empty] | - Validar correctamente la disponibilidad de stock. | TRUE
HT-013 | Probar funcionalidades del carrito | Verificar que las operaciones del carrito funcionen correctamente (agregar, eliminar, actualizar cantidades). | 3 horas | Alta | HT-010 | - Todas las operaciones del carrito deben ejecutarse sin errores. | TRUE
HT-015 | Diseñar la pantalla de registro de usuarios | Diseñar la pantalla de registro para que los usuarios puedan acceder a la plataforma. | 3 horas | Media | HU-001 | - La pantalla debe permitir la entrada de datos válidos. | TRUE
[6 empty] | - Validar y mostrar mensajes de error para datos incompletos. | TRUE
HT-016 | Diseñar la pantalla de inicio de sesión | Diseñar la pantalla para que los usuarios puedan ingresar sus credenciales de acceso. | 3 horas | Media | HU-002 | - Mostrar campos para el correo electrónico y contraseña. | TRUE
[6 empty] | - Validar credenciales antes de continuar. | TRUE
HT-017 | Diseñar la pantalla de listado de productos | Diseñar la interfaz para mostrar un catálogo de productos con filtros y opciones de búsqueda. | 4 horas | Media | HU-003 | - Los productos deben mostrarse correctamente con su nombre, imagen y precio. | TRUE
[6 empty] | - Permitir búsqueda y filtrado por categorías. | TRUE
HT-018 | Diseñar la pantalla de carrito de compras | Diseñar la interfaz para gestionar productos seleccionados en el carrito. | 4 horas | Media | HU-004, HU-005 | - Reflejar los productos añadidos con opciones para modificar cantidades. | TRUE
[6 empty] | - Mostrar subtotales dinámicamente. | TRUE
HT-019 | Diseñar la pantalla de confirmación de pedidos | Diseñar la interfaz donde los clientes confirmen su pedido antes de realizar el pago. | 4 horas | Media | HU-006 | - Mostrar detalles finales del pedido, como productos, dirección y método de pago. | FALSE
HT-020 | Probar el flujo completo entre las pantallas | Validar que todas las pantallas diseñadas interactúen correctamente entre sí. | 2 horas | Alta | HT-015, HT-016, HT-017, HT-018, HT-019 | - Comprobar que no haya errores al pasar de una pantalla a otra. | FALSE
[6 empty] | - Confirmar la persistencia de datos ingresados. | FALSE
HT-025 | Implementar lógica para aplicar promociones | Crear lógica para aplicar descuentos en productos y reflejarlos en el carrito y pedidos. | 5 horas | Alta | HT-009 | - Las promociones deben aplicarse correctamente en los totales del carrito y pedidos. | FALSE
HT-026 | Validaciones en la gestión de inventarios | Crear validaciones para evitar que se vendan productos sin stock o que los inventarios se desactualicen. | 4 horas | Alta | HT-011 | - El inventario debe reflejar correctamente las operaciones de compra y devolución. | FALSE
HT-029 | Implementar lógica para métodos de pago | Crear lógica para registrar, validar y seleccionar métodos de pago. | 4 horas | Alta | HU-010 | - Los métodos de pago deben reflejarse correctamente. | FALSE
[6 empty] | - Validar información segura antes de procesar el pago. | FALSE
HT-030 | Implementar lógica para métodos de envío | Crear lógica para registrar y seleccionar métodos de envío. | 4 horas | Alta | HU-012 | - Los métodos de envío deben mostrarse y validarse correctamente. | FALSE
[6 empty] | - Reflejar el método seleccionado en el pedido final. | FALSE
HT-033 | Implementar lógica para estados de pedidos | Crear lógica para gestionar los estados de un pedido, desde "Procesando" hasta "Entregado". | 5 horas | Alta | HU-007 | - Los estados deben reflejar correctamente el progreso del pedido. | FALSE
[6 empty] | - Validar que los cambios se notifican al cliente. | FALSE
HT-034 | Implementar lógica para estados de devoluciones | Crear lógica para gestionar los estados de una devolución ("Pendiente", "Aceptada", "Rechazada"). | 4 horas | Alta | HU-008 | - Validar que los estados de devoluciones se registran y notifican correctamente. | FALSE
[6 empty] | - Confirmar que se actualizan en tiempo real. | FALSE
HT-035 | Diseñar notificaciones basadas en cambios de estado | Crear un sistema de notificaciones para informar a los clientes sobre cambios en pedidos y devoluciones. | 6 horas | Media | HT-033, HT-034 | - Validar que las notificaciones se envían y contienen información correcta. | FALSE
[6 empty] | - Confirmar la entrega en tiempo adecuado. | FALSE
HT-036 | Probar los flujos de cambio de estado | Validar que las notificaciones y actualizaciones de estado se reflejen correctamente en la base de datos. | 4 horas | Alta | HT-033, HT-035 | - Confirmar que los cambios de estado se notifican en tiempo real. | FALSE
[6 empty] | - Validar la consistencia de los datos reflejados en el sistema. | FALSE
HT-041 | Implementar pruebas de carga | Ejecutar pruebas de carga en las principales funcionalidades del sistema (registro, carrito, pedidos). | 5 horas | Alta | Todas las anteriores | - Validar que el sistema soporte múltiples usuarios concurrentes. | FALSE
[6 empty] | - Medir tiempos de respuesta aceptables bajo carga. | FALSE
HT-042 | Probar la integración entre capas | Validar la interacción entre las diferentes capas del sistema (base de datos, lógica y presentación). | 6 horas | Alta | Todas las anteriores | - Confirmar que las capas interactúan sin errores. | FALSE
[6 empty] | - Validar las funciones y endpoints principales. | FALSE
HT-043 | Documentar los casos de prueba realizados | Crear documentación detallada de las pruebas realizadas en el sistema. | 4 horas | Alta | HT-041, HT-042 | - La documentación debe incluir resultados, problemas encontrados y soluciones aplicadas. | FALSE
HT-044 | Optimizar consultas y endpoints detectados | Mejorar el rendimiento de las consultas y endpoints identificados durante las pruebas. | 5 horas | Media | HT-042 | - Reducir tiempos de respuesta de las consultas detectadas como lentas. | FALSE
[6 empty] | - Validar que los cambios no introducen nuevos errores. | FALSE
HT-045 | Revisar y ajustar las validaciones de entrada de datos | Mejorar las validaciones existentes para garantizar datos consistentes y seguros. | 4 horas | Alta | N/A | - Validar todas las entradas de datos con casos límite y valores incorrectos. | FALSE
[6 empty] | - Confirmar que las validaciones evitan inconsistencias. | FALSE
HT-046 | Ajustar diseño de las pantallas según feedback | Incorporar cambios de diseño en las pantallas basados en retroalimentación de pruebas de usuario. | 5 horas | Media | HT-015, HT-016, HT-017, HT-018, HT-019 | - Los cambios deben reflejar las recomendaciones de usabilidad. | FALSE
[6 empty] | - Validar que las nuevas pantallas no introducen errores. | FALSE
HT-047 | Realizar pruebas finales del sistema completo | Validar que todas las funcionalidades operen correctamente en un entorno simulado. | 6 horas | Alta | Todas las anteriores | - Confirmar que todas las funcionalidades pasan las pruebas finales sin errores críticos. | FALSE
[6 empty] | - Validar los flujos completos de usuario. | FALSE
HT-048 | Documentar la funcionalidad final | Crear documentación que describa el sistema completo, sus funciones y flujos. | 5 horas | Alta | Todas las anteriores | - La documentación debe ser clara y comprensible para usuarios finales y administradores. | FALSE
HT-049 | Configurar el entorno de producción | Preparar la infraestructura y los servicios necesarios para el despliegue del sistema. | 5 horas | Alta | Todas las anteriores | - Configurar el entorno con las credenciales necesarias. | FALSE
[6 empty] | - Validar que el entorno de producción funciona correctamente. | FALSE
HT-050 | Desplegar la aplicación en el servidor | Subir el sistema a un servidor de producción y validar su correcto funcionamiento. | 6 horas | Alta | HT-049 | - Confirmar que la aplicación es accesible para los usuarios finales. | FALSE
[6 empty] | - Verificar la estabilidad del servidor bajo condiciones normales. | FALSE
HT-051 | Preparar manuales para usuarios y administradores | Crear guías para los usuarios finales y administradores del sistema. | 4 horas | Media | HT-048 | - Incluir instrucciones detalladas para usuarios y administradores. | FALSE
[6 empty] | - Validar que los manuales cubren todos los flujos principales. | FALSE
HT-052 | Presentar el proyecto y entregarlo | Realizar la presentación final del proyecto a los stakeholders y realizar la entrega formal. | 5 horas | Alta | Todas las anteriores | - Preparar la presentación con un resumen del proyecto. | FALSE
[6 empty] | - Confirmar la aceptación final del sistema por parte de los stakeholders. | FALSE
HT-053 | Implementar auditoría del sistema | Diseñar un módulo que registre las actividades principales del sistema para garantizar trazabilidad. | 6 horas | Alta | HT-001, HT-006 | - Registrar acciones realizadas por los usuarios con fecha, hora y detalles. | FALSE
[6 empty] | - Validar acceso seguro a los registros de auditoría. | FALSE

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.