## Historias de Usuario
Historias de Usuario
ID | Título | Descripción | Estimación | Prioridad | Dependencias | Criterios de aceptación | Estado
HU-001 | Registro de usuario | Como cliente, quiero registrarme en la plataforma para acceder a funcionalidades personalizadas. | 5 horas | Alta | HT-003 | - El usuario debe poder registrarse ingresando datos válidos. | TRUE
[6 empty] | - Los datos deben ser almacenados correctamente en la base de datos. | TRUE
[6 empty] | - Mostrar mensajes de error para campos inválidos o vacíos. | TRUE
[6 empty] | - Validar la unicidad del correo electrónico registrado. | TRUE
HU-002 | Inicio de sesión | Como cliente, quiero iniciar sesión en la plataforma para acceder a mi cuenta. | 4 horas | Alta | HU-001 | - El usuario debe iniciar sesión con credenciales válidas. | TRUE
[6 empty] | - La sesión debe persistir mientras esté activa. | TRUE
[6 empty] | - Manejar intentos fallidos con mensajes adecuados. | TRUE
[6 empty] | - Permitir la opción de recuperación de contraseña. | TRUE
HU-003 | Visualización de productos | Como cliente, quiero ver un listado de productos con información básica (nombre, precio, imagen) para explorar el catálogo. | 6 horas | Alta | HT-004, HT-007 | - Los productos deben mostrarse con filtros y paginación funcionales. | TRUE
[6 empty] | - Los datos deben cargarse correctamente desde la base de datos. | TRUE
[6 empty] | - Permitir búsqueda específica por nombre o categoría. | TRUE
[6 empty] | - Mostrar mensajes claros si no se encuentran resultados. | TRUE
HU-004 | Agregar producto al carrito | Como cliente, quiero agregar productos al carrito para poder comprarlos posteriormente. | 5 horas | Alta | HT-010 | - El producto debe añadirse al carrito correctamente. | TRUE
[6 empty] | - El carrito debe actualizarse automáticamente, reflejando cambios en el subtotal. | TRUE
[6 empty] | - Mostrar confirmación visual de la acción realizada. | TRUE
[6 empty] | - Validar stock disponible antes de añadir productos al carrito. | TRUE
HU-005 | Gestionar el carrito | Como cliente, quiero modificar la cantidad de productos en el carrito para ajustar mi pedido. | 4 horas | Alta | HU-004 | - El usuario debe poder aumentar o disminuir las cantidades. | TRUE
[6 empty] | - El total debe recalcularse dinámicamente. | TRUE
[6 empty] | - Validar cantidades disponibles en el inventario. | TRUE
[6 empty] | - Prohibir cantidades negativas o superiores al stock disponible. | TRUE
HU-006 | Realizar pedido | Como cliente, quiero confirmar mi pedido con dirección de envío y método de pago para completar la compra. | 6 horas | Alta | HU-005 | - El pedido debe registrarse con toda la información requerida (productos, envío, pago). | TRUE
[6 empty] | - Validar que los métodos de envío y pago sean seleccionados correctamente. | TRUE
[6 empty] | - Enviar confirmación del pedido por correo electrónico. | TRUE
HU-007 | Gestión de pedidos | Como administrador, quiero ver y actualizar el estado de los pedidos para mantener el control del flujo logístico. | 5 horas | Alta | HT-033 | - Los estados del pedido deben poder actualizarse sin errores. | TRUE
[6 empty] | - Validar que los cambios se reflejen correctamente en la base de datos. | TRUE
HU-008 | Solicitar devolución | Como cliente, quiero solicitar la devolución de un pedido para recuperar mi dinero en caso de inconformidad. | 6 horas | Media | HU-006, HT-034 | - El usuario debe poder registrar solicitudes de devolución. | TRUE
[6 empty] | - El estado del pedido debe actualizarse a "En proceso de devolución". | TRUE
[6 empty] | - Confirmar el registro de la devolución en el sistema. | TRUE
HU-009 | Aplicar promociones | Como administrador, quiero configurar promociones para atraer más clientes. | 6 horas | Media | HT-025 | - Las promociones deben reflejarse correctamente en los productos y el carrito. | TRUE
[6 empty] | - Permitir agregar, editar y eliminar promociones. | TRUE
HU-010 | Métodos de pago | Como cliente, quiero seleccionar un método de pago para completar mi compra. | 5 horas | Alta | HT-029 | - El usuario debe poder seleccionar un método de pago válido. | TRUE
[6 empty] | - Validar la información del método de pago antes de procesarlo. | TRUE
HU-011 | Ver estado del pedido | Como cliente, quiero ver el estado actual de mis pedidos para conocer su progreso. | 5 horas | Alta | HU-006, HT-033 | - El usuario debe visualizar el estado actualizado del pedido (procesando, enviado, entregado). | TRUE
[6 empty] | - Mostrar detalles adicionales como fecha estimada de entrega. | TRUE
HU-012 | Métodos de envío | Como cliente, quiero seleccionar un método de envío para recibir mis productos de manera conveniente. | 5 horas | Alta | HU-006, HT-030 | - Los métodos de envío disponibles deben mostrarse correctamente. | TRUE
[6 empty] | - Validar que el método seleccionado sea aplicable según la región y el tipo de producto. | TRUE
HU-013 | Eliminar productos del carrito | Como cliente, quiero poder eliminar productos del carrito para ajustar mi compra antes de realizar el pedido. | 4 horas | Media | HU-004 | - El usuario debe poder eliminar productos fácilmente. | TRUE
[6 empty] | - El total del producto debe actualizarse automáticamente. | TRUE
HU-014 | Revisar historial de pedidos | Como cliente, quiero revisar mi historial de pedidos para consultar detalles de compras pasadas. | 6 horas | Media | HU-006 | - El usuario debe visualizar un listado de pedidos pasados con detalles completos (productos, precios, fechas). | TRUE
HU-015 | Configuración de estados | Como administrador, quiero gestionar los estados disponibles en pedidos y devoluciones para personalizar el flujo operativo. | 6 horas | Media | HT-034, HT-033 | - Los estados deben poder configurarse dinámicamente. | TRUE
[6 empty] | - Validar que los estados sean aplicables a pedidos y devoluciones según las reglas establecidas. | TRUE

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.